## Лист
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Мурманской области от __________ № ______
План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»
№ | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[6 empty] | на 31.12.2017 | на 31.12.2022 | на 31.12.2023 | на 31.12.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Целевая модель предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 85 дней, в том числе: - заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней; - выполнение работ - в течение 70 дней; - оформление факта технологического присоединения - в течение 5 дней. Модельным объектом является технологическое присоединение энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения заявителей - юридических лиц (за исключением садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, кооперативов, религиозных организаций) и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по II или III категории надежности электроснабжения (расстояние от существующих объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации до границы участка заявителя не ограничено). Проблемы: 1. Долгий процесс строительства объектов электросетевой инфраструктуры. 2. Нехватка электрической мощности в отдельных точках энергосистемы. 3. Различное качество работы территориальных электросетевых организаций. Цель - упрощение процедур, сокращение сроков технологического присоединения к электрическим сетям
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1 | Удобство подачи заявки | создание единого регионального интернет-портала | 2017-01-31 | 2024-12-31 | наличие единого регионального интернет-портала с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной подлежащей обязательному раскрытию информации по вопросам технологического присоединения, возможности получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет | да | да | да | да | АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор Панфилова С.А.) (в части полномочий по наличию единого регионального интернет-портала Мурманской области); Министерство цифрового развития Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр цифрового развития Мурманской области Никипелова А.А.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров | 2017-01-31 | 2024-12-31 | периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц | - | - | - | - | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.); АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор Панфилова С.А.)
1.2 | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | 2017-01-31 | 2024-12-31 | доля договоров на технологическое присоединение, заключенных в электронном виде с использованием личного кабинета на сайте сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий такую возможность) путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета, процентов | - | 100 | 100 | 100 | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
[5 empty] | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет | да | да | да | да
[5 empty] | доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, процентов | не менее 70 | не менее 70 | не менее 85 | 100
[5 empty] | доля заявителей, подавших заявку не в электронном виде, в отношении которых сетевой организацией зарегистрирован личный кабинет и сообщен порядок доступа к личному кабинету потребителя, процентов | - | 100 | 100 | 100
[5 empty] | срок, в течение которого гарантирующим поставщиком, указанным в заявке, после получения от сетевой организации заявки в адрес сетевой организации направлен проект договора, обеспечивающего поставку электрической энергии, дней | - | не более 5 | не более 5 | не более 5
1.3 | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2017-01-31 | 2024-12-31 | наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет | да | да | да | да | руководители сетевых организаций Мурманской области; Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель Стукова Е.С.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
|  | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2017-01-31 | 2024-12-31 | наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале, да/нет | да | да | да | да | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель Стукова Е.С.); Министерство цифрового развития Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр цифрового развития Мурманской области Никипелова А.А.); ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области» (руководитель Егоров И.Е.); АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор Панфилова С.А.) Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (министр Русскова Т.В.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
2.1 | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей | 2017-01-31 | 2024-12-31 | наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет | да | да | да | да | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
2.2 | Упрощенная процедура проведения работ по строительству | отмена требования по получению разрешения на строительство объектов, необходимых для технологического присоединения электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно | 2017-01-31 | 2024-12-31 | вступление в силу изменений, внесенных в законодательство субъектов Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Гаврилова М.Д.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурманской области, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 2017-01-31 | 2024-12-31 | совокупный срок предоставления на территории Мурманской области государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 | 10 | 7 | 5 | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр Минкина В.Ю.); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Гаврилова М.Д.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
2.4 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» | 2017-01-31 | 2024-12-31 | появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет | да | да | да | да | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Мурманской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 2020-07-02 | 2024-12-31 | доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, процентов | - | 100 | 100 | 100 | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в том числе к геоинформационной системе региона с масштабностью 1:500 | 2020-07-02 | 2024-12-31 | доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в течение 10 дней, в общем количестве выполненных проектов строительства линейных объектов, процентов | - | не менее 30 | не менее 40 | не менее 50 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Гаврилова М.Д.); ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области» (руководитель Егоров И.Е.); главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.); руководители сетевых организаций Мурманской области
Раздел 3. Оформление технологического присоединения
3.1 | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | осуществление на стадии фактической подачи напряжения организации работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением | 2017-01-31 | 2024-12-31 | составление и выдача заявителям на стадии фактической подачи напряжения акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, календарных дней | не более 10 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
3.2 | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | 2020-07-02 | 2024-12-31 | доля проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных усиленной квалифицированной подписью гарантирующего поставщика, указанного в заявке, предоставленных заявителю сетевой организацией вместе с техническими условиями, в общем количестве договоров, заключенных гарантирующим поставщиком с заявителями в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых подана заявка об осуществлении технологического присоединения, процентов | - | 100 | 100 | 100 | руководители сетевых организаций Мурманской области; руководители гарантирующих поставщиков Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
|  | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного с использованием электронной подписи) через личный кабинет на сайте сетевой организации | 2020-07-02 | 2024-12-31 | доля договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии на розничном рынке, направленных заявителю через личный кабинет на сайте сетевой организации и подписанных заявителем с использованием электронной цифровой подписи, в общем количестве договоров, направленных через личный кабинет на сайте сетевой организации, процентов | - | не менее 10 | не менее 30 | не менее 50 | руководители сетевых организаций Мурманской области; руководители гарантирующих поставщиков Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства на этапе разработки документации по планировке территорий | обеспечение возможности рассмотрения документации по планировке территорий в электронной форме | 2020-07-02 | 2024-12-31 | доля проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган Мурманской области и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, процентов | - | не менее 30 | не менее 40 | не менее 50 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Гаврилова М.Д.); руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
4.2 | Формирование лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям | выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории Мурманской области | 2021-01-01 | 2024-12-31 | сокращение сроков технологического присоединения в территориальных сетевых организациях за счет унификации процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории Мурманской области, которая обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 90 дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 85 дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 85 дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 85 дней | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (и.о. министра Лупанский С.Г.)
____________________