## Лист
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Мурманской области от _______________ № _____
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Мурманской области целевой модели
«Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»
№ | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значения показателя | Фактическое значение | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[6 empty] | на 01.01.2017 | на 01.01.2021 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 | на 01.01.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» (далее - целевая модель) учитывают практический опыт реализации мер, направленных на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Целевая модель определяет приоритетные направления развития инвестиционной привлекательности в регионах Российской Федерации в учетно-регистрационной сфере, базирующиеся на взаимной ответственности и скоординированности усилий государства, бизнеса и общества, а также профессиональных участников рынка недвижимости.
Раздел 1. Анализ территории
1.1. | Обеспечение приведения документов градостроительного зонирования в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации | обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации, процентов | _ | 37.4 | 60 | 80 | 100 | 100 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Гаврилова М.Д.); главы муниципальных образований Мурманской области
1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса), процентов | 9,5 | 10,2 | 85 | 90 | 95 | 100 | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр В.Ю. Минкина); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель А.С. Бойко)
|  | проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ зон охраны таких объектов и включение в Единый государственный реестр недвижимости таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля объектов недвижимости, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов культурного наследия, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляет Минкультуры России, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р, а также объектов религиозного значения), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории субъекта Российской Федерации, процентов | _ | 76 | 90 | 95 | 95 | 100 | Министерство культуры Мурманской области (министр Обухова О.Г.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов культурного наследия, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляет Минкультуры России, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р, а также объектов религиозного значения), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории субъекта Российской Федерации, процентов | _ | 100 | 90 | 95 | 95 | 100 | Министерство культуры Мурманской области (министр Обухова О.Г.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
1.3. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля количества участков границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ между субъектами Российской Федерации, процентов¹ | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр Минкина В.Ю.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации, процентов¹ | 10 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр Минкина В.Ю.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.) Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Гаврилова М.Д.); главы муниципальных образований Мурманской области
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации, процентов¹ | 36 | 50.7 | 65 | 80 | 100 | 100 | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (заместитель Губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Гаврилова М.Д.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
1.4. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ зон затопления и подтопления | проведение работ по описанию местоположения границ зон затопления и подтопления для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля зон затопления и подтопления, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве зон затопления и подтопления на территории субъекта Российской Федерации, процентов | _ | _ | 65 | 75 | 87 | 100 | Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (министр Середа З.В.); Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (и.о. руководителя Крецул Е.Г.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель А.С. Бойко)
1.5. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения | проведение работ по описанию местоположения границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения на территории субъекта Российской Федерации, процентов | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.6. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2021-01-01 | 2025-01-01 | предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, рабочих дней | 24 | 20.4 | 12 | 10 | 10 | 9 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр Минкина В.Ю.); Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (министр Середа З.В.); главы муниципальных образований Мурманской области
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, процентов | _ | 9 | 5 | 4 | 3.5 | 3
1.7. | Срок присвоения и изменения адреса объекту адресации | сокращение срока присвоения и изменения адреса объекту адресации; осуществление мониторинга средних сроков присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 2021-01-01 | 2025-01-01 | предельный срок присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему, рабочих дней | 16 | 6.6 | 7 | 6 | 6 | 5 | главы муниципальных образований Мурманской области
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля принятых решений об отказе в присвоении и изменении адреса объекту адресации в общем количестве таких заявлений, процентов | _ | 0.99 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2
1.8. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов | 60 | 69.8 | 68.4 | 72.6 | 76.8 | 80 | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр Минкина В.Ю.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
1.9. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | реализация комплекса мер по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесение необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля количества ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, в общем количестве ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, процентов² | _ | _ | _ | _ | _ | _ | главы муниципальных образований Мурманской области; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
1.10. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, необходимых для определения их кадастровой стоимости | реализация комплекса мер, направленных на обеспечение представления в Росреестр сведений об объектах недвижимости, необходимых для определения их кадастровой стоимости | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в общем количестве объектов недвижимости, сведения о кадастровой стоимости которых отсутствуют, процентов | _ | _ | 1 | 0.5 | 0 | 0 | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство имущественных отношений Мурманской области (ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области») (министр Минкина В.Ю.); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
Раздел 2. Подготовка и подача документов на осуществление кадастрового учете и (или) регистраии прав
2.1. | Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования | реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, в том числе путем: использования кадастровыми инженерами единого портала или официального сайта с использованием единой системы идентификации и аутентификации (электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера») для проверки межевых и технических планов, актов обследования; проведения обучающих семинаров для кадастровых инженеров, на которых в том числе разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического планов, акта обследования; осуществления саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров мониторинга средних сроков и стоимости проведения кадастровых работ | 2021-01-01 | 2025-01-01 | предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней | 40 | 9,85 | 10 | 9 | 9 | 8 | СРО кадастровых инженеров; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
2.2. | Качество приема и сканирования документов в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | осуществление мониторинга качества предоставления Росреестром государственных услуг и степени удовлетворенности заявителей государственными услугами, предоставленными Росреестром через МФЦ; организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Росреестром | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, процентов | _ | 0,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Многофункциональные центры Мурманской области; Министерство цифрового развития Мурманской области (заместитель Губернатора - министр цифрового развития Мурманской области Никипелова А.А.); главы муниципальных образований Мурманской области; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, процентов | _ | 0,00 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Многофункциональные центры Мурманской области; Министерство цифрового развития Мурманской области (заместитель Губернатора - министр цифрового развития Мурманской области Никипелова А.А.); главы муниципальных образований Мурманской области; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
2.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | обеспечение предоставления органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ; осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; осуществление органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации контроля за сроками предоставления сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 78,3 | 98,83 | 85 | 90 | 95 | 100 | Министерство цифрового развития Мурманской области (заместитель Губернатора - министр цифрового развития Мурманской области Никипелова А.А.); исполнительные органы Мурманской области; главы муниципальных образований Мурманской области; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
2.4. | Уровень использования электронной услуги по постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав | повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган государственной регистрации прав в форме электронного документа; осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном виде | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | 7,64 | 41,57 | 37 | 45 | 50 | 60 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных органами государственной власти и органами местного самоуправления в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | _ | 91,75 | 75 | 80 | 90 | 100 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр Минкина В.Ю.); Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (министр Середа З.В.); исполнительные органы Мурманской области; главы муниципальных образований Мурманской области; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных юридическими лицами в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | _ | 31 | 40 | 50 | 60 | 80 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля предоставления в электронном виде государственной услуги по регистрации ипотечных сделок в общем количестве ипотечных сделок, процентов | _ | 31 | 80 | 85 | 90 | 95 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в общем количестве запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, процентов | 85 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
Раздел 3. Осуществление кадастрового учета и (или) регистрации прав
3.1. | Срок постановки на государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав собственности | обеспечение реализации на практике положений Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»; осуществление органом регистрации прав мониторинга срока государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 2021-01-01 | 2025-01-01 | средний фактический срок осуществления государственного кадастрового учета, рабочих дней | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | средний фактический срок регистрации прав, рабочих дней | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде, рабочих дней | _ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3.2. | Профессионализм участников кадастрового учета и (или) регистрации прав | проведение анализа причин приостановлений в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в целях выявления типичных ошибок кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении в осуществлении государственного кадастрового учета; снижение количества приостановлений в осуществлении государственного кадастрового учета за счет повышения уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров; обеспечение деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета; осуществление мониторинга деятельности кадастровых инженеров (наличие рейтингов, проведение анализа качества деятельности); организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в том числе создание электронной площадки в целях проведения круглых столов (разъяснительной работы); проведение семинаров (круглых столов) с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации; снижение количества приостановлений в осуществлении государственной регистрации прав; проведение анализа причин приостановлений в осуществлении государственной регистрации прав, в том числе в целях выявления типичных ошибок заявителей, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении в осуществлении государственной регистрации прав | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», в общем количестве таких заявлений, процентов | 18 | 5,63 | 10 | 10 | 6 | 5 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
|  |  | 2021-01-01 | 2025-01-01 | доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов | 4,8 | 0,9 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель Бойко А.С.)
__________________________________________