## Приложение к письму
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Мурманской области от _______________ № _________
План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»
№ п/п | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[6 empty] | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | на 31.12.2020 | на 31.12.2020 | на 31.12.2021 | на 31.12.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Целевая модель сформирована на базе "модельного объекта" со следующими параметрами: объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения; объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 м3/час при наличии технической возможности подключения. Проблемы технологического присоединения к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения; 1. Отсутствие технической возможности (мощности, сети до объекта капстроя). 2. Долгий процесс строительства объектов инфраструктуры (в случае потребности). 3. Различное качество работы организаций.
Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения
1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения (технологического присоединения) на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению) | 2017-12-31 | 2021-12-31 | наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | да | да | да | да | да | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  |  | 2017-12-31 | 2021-12-31 | наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | да | да | да | да | да | да |  | Главы муниципальных образований Мурманской области; Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  |  | 2017-12-31 | 2021-12-31 | наличие на сайте субъекта Российской Федерации или ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером его заполнения, да/нет | да | да | да | да | да | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.); АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор - Панфилова С.А.)
|  |  | 2019-12-31 | 2021-12-31 | наличие у ресурсоснабжающих организаций доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, да/нет | - | - | - | - | нет | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций; Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - Середа З.В.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  | создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения (технологического присоединения) | 2017-01-31 | 2021-12-31 | наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет | да | да | да | да | да | да |  | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель - Стукова Е.С.); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - Середа З.В.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.); АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор - Панфилова С.А.) (в части полномочий по наличию единого регионального интернет-портала субъекта Российский Федерации); руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области
1.2 | Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения) | сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам органов власти для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в ГПЗУ | 2018-12-31 | 2021-12-31 | срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочих дней | - | - | 7 | 5 | 5 | 5 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - Гаврилова М.Д.)
1.3 | Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и ресурсоснабжающих организаций при подготовке градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | повышение качества предоставляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ | 2018-12-31 | 2021-12-31 | доля ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - Гаврилова М.Д.)
|  | обеспечение органами власти субъектов Российской Федерации доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД, да/нет (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации действующей ГИСОГД) | - | - | да | да | нет | да |  | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - Гаврилова М.Д.); Главы муниципальных образований Мурманской области; Руководители ресурсоснабжающих организаций; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
1.4 | Регламентация процедур подключения (технологического присоединения) | подготовка и размещение на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций регламентов подключения (технологического присоединения), утверждаемых регулируемыми организациями, включающих сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения), сведений о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению), информации о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схеме, отражающей графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение), утвержденного регулируемой организацией регламента подключения (технологического присоединения), отвечающего требованиям соответствующего стандарта раскрытия информации, утвержденного Правительством Российской Федерации, в том числе: | [7 empty] | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
[5 empty] | к централизованной системе холодного водоснабжения, да/нет | - | - | да | да | да | да
[5 empty] | к централизованной системе горячего водоснабжения, да/нет | - | - | да | да | да | да
[5 empty] | к централизованной системе водоотведения, да/нет | - | - | да | да | да | да
[5 empty] | к системе теплоснабжения, да/нет | - | - | да | да | да | да
1.5 | Обеспечение раскрытия информации | обеспечение размещения на сайтах ресурсоснабжающих организаций информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартальной) информации: | - | - | да | да | да | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
[5 empty] | о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет | - | - | да | да | да | да
[5 empty] | о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет | - | - | да | да | да | да
[5 empty] | о количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин), да/нет | - | - | да | да | да | да
[5 empty] | о резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | - | - | да | да | да | да
Раздел 2. Заключение договора о подключении
2.1 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде | 2018-12-31 | 2021-12-31 | доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), процентов | - | - | - | - | - | 60 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  | повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение) | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие онлайн-сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение), да/нет | - | - | да | да | да | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
2.2 | Подготовка договора о подключении | сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договора о подключении | 2018-12-31 | 2021-12-31 | срок подготовки и направления заявителю договора о подключении, рабочих дней, в том числе: | - | - | 14 | 10 | 14 | 10 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
[5 empty] | к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | - | - | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства, рабочих дней | - | - | 14 | 10 | 14 | 10
[5 empty] | к централизованной системе горячего водоснабжения, рабочих дней (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | - | - | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | к системе теплоснабжения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | - | - | 20 | 20 | 20 | 20
2.3 | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | обеспечение повышения открытости информации | 2018-12-31 | 2021-12-31 | проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | - | - | да | да | да | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
3.1 | Упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | внесение в законодательство субъекта Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2017-01-31 | 2021-12-31 | наличие законодательного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | да | да | да | да | да | да |  | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - Гаврилова М.Д.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
3.2. | Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов | регламентация оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов | 2018-01-01 | 2021-12-31 | наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по установлению публичного сервитута, да/нет | - | да | да | да | да | да |  | Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр - Минкина В.Ю.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
3.3. | Оптимизация процедур | регламентация проведения процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, сокращение срока их проведения | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), да/нет | - | - | да | да | да | да |  | Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  |  | 2018-12-31 | 2021-12-31 | срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочих дней | - | - | 13 | 10 | 9 | 10 |  | Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  |  | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), да/нет | - | - | да | да | да | да |  | Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - Гаврилова М.Д.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  |  | 2018-12-31 | 2021-12-31 | срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочих дней | - | - | 14 | 10 | 0 | 10 |  | Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - Гаврилова М.Д.); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  | оптимизация процесса выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | - | - | да | да | да | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  | оптимизация процесса выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет | - | - | да | да | да | да |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
|  |  | 2018-12-31 | 2021-12-31 | срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочих дней | - | - | 10 | 10 | 10 | 7 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1 | Утверждение (актуализация) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | реализация мероприятий по утверждению (актуализации) в субъекте Российской Федерации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2018-12-31 | 2021-12-31 | наличие утвержденных (актуализированных) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | - | - | да | да | да | да |  | Главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Лыженков А.Г.)
____________________