## Лист
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Мурманской области от 22.02.2017 № 50-РП
План мероприятий ("дорожная карта")
по внедрению в Мурманской области целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества"
№ | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя |  |  | Текущее значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[6 empty] | на 31.12.2017 | на 31.12.2019 | на 31.12.2021 | на 01.01.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9
План мероприятий, направленных на повышение эффективности осуществлениягосударственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, утвержден распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р, таким образом, Управление Росреестра по Мурманской области ориентирется на мероприятия и зания, установленные указанной "Дорожной картой" "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
Этап "Подача заявления и необходимого пакета документов"
1 | Уровень предоставления государственных услуг через многофункциональные центры | повышение количества (доли) заявлений о государственной регистрации прав, предоставляемых через МФЦ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля заявлений о регистрации права, поданных через МФЦ, в общем количестве по данной государственной услуге (с использованием документов на бумажных носителе) | 70% | 80% | 90% | 78.8% | многофункциональные центры Мурманской области; органы местного самоуправления Мурманской области (далее - ОМСУ МО); Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель - Т.Е. Лапин, тел. 88152 486 250)
2 | Доступность подачи заявлений | осуществление на постоянной основе контроля доступности государственных услуг Росреестра, предоставляемых филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по МО | 2017-01-01 | 2017-12-31 | количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по МО | 19 шт/день | 19 шт/день | 19 шт/день | 19 шт/день | Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманкой области (руководитель - Ю.Я. Соляник, тел. 88152 403 000); Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939)
3 |  | осуществление на постоянной основе контроля доступности государственных услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно МФЦ | не более 19 шт/день | не более 19 шт/день | не более 19 шт/день | не более 19 шт/день | многофункциональные центры Мурманской области; Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939)
Этап "Регистрация права собственности"
1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОГВ/ОМС (р-сведения) | обеспечение контроля за своевременностью рассмотрения запросов и предоставлению информации по межведомственным запросам Росреестра | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля ответов на запросы Росреестра, полученных в электронном виде в установленный срок | 50% | 85% | 100% | 83.5% | ОМСУ МО; Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель - Т.Е. Лапин, тел. 88152 486 250); Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939)
2 |  | обеспечение контроля за своевременностью рассмотрения запросов и предоставлению информации по межведомственным запросам Росреестра | 2017-01-01 | 2017-12-31 | количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления | 8 | 29 ( после утверждения требований на уровне ФОИВ) | 29 ( после утверждения требований на уровне ФОИВ) | 8 | ОМСУ МО; Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель - Т.Е. Лапин, тел. 88152 486 250); Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939)
3 | Срок регистрации права | мониторинг срока государственной регистрации прав | 2017-01-01 | 2017-12-31 | средний фактический срок регистрации права (максимально возможный срок), р/дн | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939)
4 | Качество регистрационного процесса | мониторинг количества принятых решений об отказах и приостановлениях осуществления государственной регистрации прав, а также анализ причин | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля приостановлений и отказов в общем количестве заявлений | приостановления - не более 6,6%, | приостановления - не более 6,6%, | приостановления - не более 6,6%, | приостановления -3,96%, | Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939)
[6 empty] | отказы - не более 1,2% | отказы - не более 1,2% | отказы - не более 1,2% | отказы - 1,4%
5 |  | проведение анализа причин приостановлений и отказов при осуществлении государственной регистрации | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля приостановлений и отказов в общем количестве заявлений | приостановления - не более 6,6%, | приостановления - не более 6,6%, | приостановления - не более 6,6%, | приостановления -3,96%, | Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939)
[6 empty] | отказы - не более 1,2% | отказы - не более 1,2% | отказы - не более 1,2% | отказы - 1,4%
6 |  | осуществление типизации и обобщения ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | количество ошибок, допускаемых специалистами МФЦ, при приеме документов на услуги Росреестра | не более 6% | не более 5% | не более 4% | 4% | Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939); многофункциональные центры Мурманской области
7 |  | организация и проведение семинаров с сотрудниками многофункциональных центров Мурманской области | 2017-01-01 | 2017-12-31 | количество сотрудников МФЦ, прошедших обучение | 130 | 130 | 130 | 75 | Управление Росреестра по Мурманской области (заместитель руководителя - А.С. Бойко, тел. 88152 440 939); Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманкой области (руководитель - Ю.Я. Соляник, тел. 88152 403 000); многофункциональные центры Мурманской области
____________________________________________