## Лист
Приложение № 1 к распоряжению Правительства Мурманской области от _______________ № _____
«План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»
№ | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значения показателя | Фактическое значение показателя | Начальное значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[6 empty] | на 01.01.2017 | на 31.12.2017 | на 01.01.2018 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | на 01.01.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
План мероприятий, направленных на повышение эффективности осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р, таким образом, Управление Росреестра по Мурманской области ориентируется на мероприятия и задания, установленные "дорожной картой" "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества"
Этап "Подача заявления и необходимого пакета документов"
1.1. | Качество приема и сканирования документов в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | осуществление мониторинга качества предоставления Росреестром государственных услуг и степени удовлетворенности заявителей государственными услугами, предоставленными Росреестром через МФЦ, организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Росреестром | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав, процентов | - | - | - | 0.2% | 0.15% | 0% | Многофункциональные центры Мурманской области; Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко); Главы ОМСУ МО; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
[5 empty] | доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав, процентов | - | - | - | 0.4% | 0.01% | 0%
1.2. | Осуществление на постоянной основе контроля доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ, по показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ не должна превышать установленное целевое значение показателя) | осуществление на постоянной основе контроля доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ, по показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ не должна превышать установленное целевое значение показателя) | 2018-01-01 | 2021-01-01 | количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно МФЦ | 4,0 | 1.2 | 1,2 | не более 19 шт./день | не более 19 шт./день | не более 19 шт./день | Многофункциональные центры Мурманской области; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
Этап "Регистрация права собственности"
2.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | обеспечение контроля за своевременностью рассмотрения запросов и предоставления информации по межведомственным запросам Росреестра | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 35.18% | 57% | 56.8% | 60% | 85% | 100% | Главы ОМСУ МО; ИОГВ МО; Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | обеспечение контроля за своевременностью рассмотрения запросов и предоставлению информации по межведомственным запросам Росреестра | 2018-01-01 | 2021-01-01 | количество сведений, по которым осуществляется межведомственное электронное взаимодействие, единиц | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 20 | Главы ОМСУ МО; ИОГВ МО; Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
2.2. | Срок регистрации прав собственности | обеспечение реализации на практике положений Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"; осуществление органом регистрации прав мониторинга срока государственной регистрации прав | 2018-01-01 | 2021-01-01 | средний фактический срок регистрации прав (максимально возможный срок), рабочих дней | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
[5 empty] | средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным через МФЦ (максимально возможный срок), рабочих дней | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9
2.3. | Качество регистрационного процесса | снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении государственной регистрации прав; проведение анализа причин приостановлений и отказов в осуществлении государственной регистрации прав, в том числе в целях выявления типичных ошибок заявителей, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении государственной регистрации прав | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов | - | 3.76 | 3.75% | 5.8% | 5.5% | 5% | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  |  | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов | - | 0.83% | 0.83% | 1% | 0.95% | 0.9%
|  | принятие нормативного правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к полномочиям которого отнесены в том числе функции по приватизации имущества и выполнению полномочий собственника в отношении имущества и земель субъекта Российской Федерации, об обеспечении подачи заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде; осуществление перехода к подаче каждым органом местного самоуправления в субъекте Российской Федерации заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде; принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления, процентов | - | - | - | 40% | 80% | 100% | Министерство имущественных отношений Мурманской области (и.о. министра - В.Ю. Минкина); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко); Главы ОМСУ МО; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | организация и проведение семинаров с сотрудниками многофункциональных центров Мурманской области | 2018-01-01 | 2021-01-01 | количество сотрудников МФЦ, прошедших обучение | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко); филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманской области (руководитель - Ю.Я. Соляник); многофункциональные центры Мурманской области
2.4. | Срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости | сокращение срока изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 2018-01-01 | 2021-01-01 | предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | - | - | - | 11 | 10 | 8 | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (и.о. министра - В.Ю. Минкина)
|  |  | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля принятых решений об отказе в изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в общем количестве таких заявлений, процентов | - | - | - | 3.5 | 2 | 0.2 | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (и.о. министра - В.Ю. Минкина)
________________________________________