## Лист
Приложение № 2 к распоряжению Правительства Мурманской области от 26.04.2018 № 80-РП
«План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
№ | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя |  |  | Текущее значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[6 empty] | на 31.12.2017 | на 31.12.2019 | на 31.12.2021 | на 01.01.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации все муниципальные образования Мурманской области в полном объеме разработали документы территориального планирования и градостроительного зонирования. В Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) внесены сведения об утверждении правил землепользования и застройки в отношении 12 % муниципальных образований. Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО утверждены границы муниципальных образований Мурманской области. В ЕГРН внесены сведения о границах четырех муниципальных образования и 45 населенных пунктов. ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманской области для кадастровых инженерев регулярно проводятся обучающие семинары.
1. Анализ территории
1.1. | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в ФГИС ТП, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка генерального плана не требуется), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко)
|  |  | 2017-01-01 | 2021-07-01 | доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка документов территориального планирования не требуется), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов)
|  | обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 2018-01-01 | 2021-12-31 | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации, процентов | 0 | 60 | 100 |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); ОМСУ МО
1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), процентов | 45 | 60 | 85 | 59 | ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области (заместитель руководителя - Д.Н. Евдокимов); Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области (заместитель министра - Л.С. Сатановская); Департамент имущественных отношений Минобороны России, Росавиация, Росавтодор, Росморречфлот, Рослесхоз, Росграница
|  | проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение в Единый государственный реестр недвижимости таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории субъекта Российской Федерации, процентов |  | 75 | 100 |  | Комитет по культуре и искусству Мурманской области (председатель Комитета - С.Б. Ершов)
|  |  | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории субъекта Российской Федерации, процентов |  | 75 | 100 |  | Комитет по культуре и искусству Мурманской области (председатель Комитета - С.Б. Ершов)
1.3. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно- территориальных образований | проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов | 2017-12-31 | 2021-12-31 | доля количества участков границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ между субъектами Российской Федерации, процентов | 25 | 75 | 100 | 0 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко)
[5 empty] | доля муниципальных образований Мурманской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований Мурманской области, процентов | 55 | 85 | 100 | 10 | ОМСУ МО; Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов)
[5 empty] | доля населенных пунктов Мурманской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Мурманской области, процентов | 30 | 65 | 80 | 5 | ОМСУ МО; Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов)
1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет" | 2017-12-31 | 2021-12-31 | предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 18 | 18 | 18 | 21 | ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области (заместитель министра - Л.С. Сатановская), Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
1.5. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 2017-12-31 | 2021-12-31 | предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 12 | 12 | 12 | 21 | ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области (заместитель министра - Л.С. Сатановская), Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования
2.1. | Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования | реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, в том числе путем: использования кадастровыми инженерами с 2017 года электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" для проверки межевых и технических планов, актов обследования; проведения обучающих семинаров для кадастровых инженеров, на которых в том числе разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического планов, акта обследования; осуществление саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров мониторинга средних сроков и стоимости проведения кадастровых работ | 2017-12-31 | 2021-12-31 | предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней | 15 | 12 | 10 | 50 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
2.2. | Профессионализм участников кадастрового учета | проведение анализа причин приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в целях выявления типичных ошибок кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета; снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета за счет повышения уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров; обеспечение деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета; осуществление мониторинга деятельности кадастровых инженеров (наличие рейтингов, проведение анализа качества деятельности); организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в том числе создание электронной площадки в целях проведения круглых столов (разъяснительной работы); проведение семинаров (круглых столов) с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации | 2017-12-31 | 2021-12-31 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве таких заявлений, процентов | 18 | 18 | 15 | 25 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
[5 empty] | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, по которым принято решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, в общем количестве таких заявлений, процентов | 10 | 10 | 7 | 16 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
2.3. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 2017-12-31 | 2021-12-31 | доля количества земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов | 53 | 70 | 80 | 59 | ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области ( заместитель министра - В.В. Смирнов); Министерство природных ресурсов и экологии по Мурманской области (заместитель министра - Л.С. Сатановская)
3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет
3.1. | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа; осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном виде | 2017-12-31 | 2021-12-31 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | 45 | 58 | 70 | 65 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко);
|  | принятие нормативного правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к полномочиям которого отнесены в том числе функции по приватизации имущества и выполнению полномочий собственника в отношении имущества и земель субъекта Российской Федерации, об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде; осуществление перехода к подаче каждым органом местного самоуправления в субъекте Российской Федерации заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде; принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений о кадастровом учете исключительно в электронном виде | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления, процентов |  | 80 | 100 |  | Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко); ОМСУ МО
3.2. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | обеспечение предоставления органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 2017-12-31 | 2021-12-31 | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 50 | 85 | 100 | 60 | ОМСУ МО; ИОГВ МО; Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель - Т.Е. Лапин)
[5 empty] | количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 8 | 29 (после утверждения требований на уровне ФОИВ) | 29 (после утверждения требований на уровне ФОИВ) | 8 | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (ответственный - председатель Т.Е. Лапин); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
3.3. | Уровень предоставления услуги по постановке на кадастровый учет через МФЦ | повышение количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете, предоставляемых в орган регистрации прав через МФЦ; осуществление анализа деятельности МФЦ на предмет их достаточности и необходимости расширения сети МФЦ; обеспечение разработки и внедрения стандарта предоставления государственных услуг Росреестра на базе МФЦ; проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Росреестра | 2017-12-31 | 2021-12-31 | доля государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет с использованием документов на бумажном носителе, процентов | 70 | 80 | 90 | 24 | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель - Т.Е. Лапин); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)»
____________________________________