## Лист
Приложение № 2 к распоряжению Правительства Мурманской области от _______________ № _____
«План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
№ | Фактор/ этап реализации | № показателя в Region-ID | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значения показателя | Начальное значение показателя (Фактическое значение на 31.12.2017) | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[7 empty] | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | на 31.12.2017 | 2018-12-31 | на 31.12.2019 | на 01.01.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Целевая модель "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" (далее - целевая модель) направлена на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. Совершенствование процедур предоставления земельных участков и государственного кадастрового учета объектов недвижимости является составной частью задач по обеспечению устойчивости социально-экономического развития страны, решению социальных, экономических и экологических проблем, повышению качества жизни, улучшению инвестиционного климата и содействию региональному развитию. Целевая модель призвана создать благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата в Мурманской области.
1.1. | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 1.1 | обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в ФГИС ТП, проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований Мурманской области (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка генерального плана не требуется), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.1.2 |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований Мурманской области (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка документов территориального планирования не требуется), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Главы ОМСУ МО
|  | 1.1.3 | обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Мурманской области, процентов | __ | 12 | __ | 26 | 60 | 100 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Главы ОМСУ МО
1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, расположенных на территории Мурманской области, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 1.2.1. | организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля площади земельных участков, расположенных на территории Мурманской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Мурманской области (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса), процентов | 9,5 | 9,5 | 45 | 45 | 60 | 85 | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | 1.2.2 | проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение в Единый государственный реестр недвижимости таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории Мурманской области, процентов | __ | 58.3 | __ | 35 | 75 | 100 | Министерство культуры Мурманской области (и.о. министра - О.Г. Обухова); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | 1.2.3 |  | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля территории объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории Мурманской области, процентов | нет | 14.2% | нет | 51 | 75 | 100 | Министерство культуры Мурманской области (и.о. министра - О.Г. Обухова); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
1.3 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | 1.3.1 | проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля количества участков границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ между субъектами Российской Федерации, процентов | 0% | 0% | 25 | 39 | 75 | 100 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  |  |  | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля муниципальных образований Мурманской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований Мурманской области, процентов | 10% | 15% | 55 | 65 | 85 | 100 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  |  |  | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля населенных пунктов Мурманской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Мурманской области, процентов | 36% | 39.7% | 30 | 37 | 65 | 80 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
1.4 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 1.4.1 | сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет" | 2018-07-01 | 2021-01-01 | предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 24 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области (министр - А.Б. Багрова); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | 1.4.2 |  | 2018-07-01 | 2021-01-01 | доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, процентов | нет | нет | нет | 22 | 15,6 | 3,5
1.5 | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 1.5.1 | сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 2018-01-01 | 2021-01-01 | предельный срок присвоения адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 16 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | Главы ОМСУ МО
|  | 1.5.2 |  |  |  | доля принятых решений об отказе в присвоении адреса вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, процентов | ___ | ___ | ___ | 3,5 | 2 | 0,2
2.1 | Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования | 2.1.1 | реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, в том числе путем: использования кадастровыми инженерами с 2017 года электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" для проверки межевых и технических планов, актов обследования; проведения обучающих семинаров для кадастровых инженеров, на которых в том числе разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического планов, акта обследования; осуществление саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров мониторинга средних сроков и стоимости проведения кадастровых работ | 2017-01-01 | 2021-01-01 | предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней | 40 | 7 | 15 | 13 | 12 | 10 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
2.2 | Профессионализм участников кадастрового учета | 2.2.1 | проведение анализа причин приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в целях выявления типичных ошибок кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета; снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета за счет повышения уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров; обеспечение деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета; осуществление мониторинга деятельности кадастровых инженеров (наличие рейтингов, проведение анализа качества деятельности); организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в том числе создание электронной площадки в целях проведения круглых столов (разъяснительной работы); проведение семинаров (круглых столов) с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве таких заявлений, процентов | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | 2.2.2 |  | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, по которым принято решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, в общем количестве таких заявлений, процентов | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
2.3 | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2.3.1 | организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля количества земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов | 60 | 63 | 53 | 60 | 70 | 80 | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
3.1 | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | 3.1.1 | повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа; осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном виде | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов | 69 | 34 | 45 | 50 | 58 | 70 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | 3.1.2 | принятие нормативного правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к полномочиям которого отнесены в том числе функции по приватизации имущества и выполнению полномочий собственника в отношении имущества и земель субъекта Российской Федерации, об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде; осуществление перехода к подаче каждым органом местного самоуправления в Мурманской области заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде; принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений о кадастровом учете исключительно в электронном виде | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления, процентов | нет | 15 | - | 40 | 80 | 100 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко); Министерство имущественных отношений Мурманской области (заместитель министра - В.В. Смирнов); Главы ОМСУ МО
3.2 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 3.2.1 | обеспечение предоставления исполнительными органами государственной власти Мурманской области (далее - ИОГВ) и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении ИОГВ, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных ИОГВ или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение ИОГВ и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление ИОГВ контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 2018-01-01 | 2021-01-01 | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 35 | 57 | 50 | 50 | 85 | 100 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко); Главы ОМСУ МО; Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
|  | 3.2.2 |  | 2018-01-01 | 2021-01-01 | количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 20 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
3.3 | Качество приема и сканирования документов в МФЦ | 3.3.1 | осуществление мониторинга качества предоставления государственных услуг Росреестра и степени удовлетворенности заявителей предоставлением государственных услуг Росреестра в МФЦ; организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление государственных услуг, предоставляемых Росреестром | 2018-07-01 | 2021-01-01 | доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве таких документов, принятых в МФЦ, процентов | ___ | ___ | ___ | 0,2 | 0,15 | 0 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
|  | 3.3.2 |  | 2018-07-01 | 2021-01-01 | доля пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, и в отношении которых сотрудником МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве таких пакетов документов, принятых в МФЦ, процентов | ___ | ___ | ___ | 0,4 | 0,01 | 0 | Управление Росреестра по Мурманской области (руководитель - А.С. Бойко)
__________________________________________