## Лист
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Мурманской области от 22.02.2017 № 50-РП
План мероприятий ("дорожная карта")
по внедрению в Мурманской области целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям"
№ | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[6 empty] | на 31.12.2017 | на 01.01.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
С целью упрощения процедур и сокращения сроков технологического присоединения к электрическим сетям в Мурманской области проводится следующая работа: - проведение опросов и информирование предпринимателей; - заключение соглашения между Правительством Мурманской области и филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по вопросам сокращения сроков реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям нагрузок заявителей; - заключение соглашения между Правительством Мурманской области и филиалом ПАО «Россети» о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и консолидации электросетевого комплекса Мурманской области; - рассмотрение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по технологическому присоединению, и информации об опыте работы филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры; - размещение информационного бюллетеня для потенциальных заявителей категории 15-150 кВт в целях информирования о процедурах (памятка по технологическому присоединению потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно). Проблемы: 1. Долгий процесс строительства объектов электросетевой инфраструктуры. 2. Нехватка электрической мощности в отдельных точках энергосистемы. 3. Различное качество работы территориальных электросетевых организаций. Цель - упрощение процедур, сокращение сроков технологического присоединения к электрическим сетям.
1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям
1.1 | Удобство подачи заявки | создание единого регионального интернет-портала | 2017-02-01 | 2017-12-31 | наличие единого регионального интернет-портала с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, процентов | доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, не менее 70 процентов | 5% | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области; Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова, тел. 88152 486 192); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель Комитета - Т.Е. Лапин, тел. 88152 486 250)
|  | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров | 2017-02-01 | 2017-12-31 | периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц |  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова, тел. 88152 486 192); сетевые организации Мурманской области
1.2 | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | 2017-02-01 | 2017-12-31 | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи, да/нет | да | нет | сетевые организации Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730)
[5 empty] | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет | да | да
1.3 | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2017-02-01 | 2017-12-31 | наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет | да | да | сетевые организации Мурманской области; Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель - В.А. Губинский, тел. 88152 686 817); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730)
|  | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2017-02-01 | 2017-12-31 | наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале, да/нет | да | нет | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель - В.А. Губинский, тел. 88152 686 817); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель - Т.Е. Лапин, тел. 88152 486 250); Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр О.А. Кузнецова, тел. 88152 486 192); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
2 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
2.1 | Наличие упрощенной системы осуществления закупок по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей | 2017-02-01 | 2017-12-31 | наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет | да | нет | сетевые организации Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730)
2.2 | Упрощенная процедура проведения работ по строительству | отмена необходимости получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, необходимых для технологического присоединения | 2017-02-01 | 2017-12-31 | вступление в силу изменений, внесенных в региональное законодательство, да/нет | да | да | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (министр - Л.В. Кан, 88152 486 235); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 2017-02-01 | 2017-12-31 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 рабочих дней | 20 рабочих дней | Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр - О.А. Мазунов, тел. 88152 486 960); ОМСУ МО; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730)
2.4 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | 2017-02-01 | 2017-12-31 | появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет | да | нет | Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр - О.А. Мазунов, тел. 88152 486 960); ОМСУ МО; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
|  | налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Мурманской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 2017-02-01 | 2017-12-31 | создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет | да | нет | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (министр - Л.В. Кан, 88152 486 235), ОМСУ МО№; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
|  | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 2017-02-01 | 2017-12-31 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | нет | ОМСУ МО; Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (министр - Л.В. Кан, 88152 486 235); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
3 | Оформление технологического присоединения
3.1 | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя | 2017-02-01 | 2017-12-31 | составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, рабочих дней | не более 10 | 25 | сетевые организации Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730)
3.2 | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | 2017-02-01 | 2017-12-31 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет | да | нет | сетевые организации Мурманской области; Гарантирующие поставщики Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730)
|  | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанных с использованием электронной подписи) через личный кабинет на сайте сетевой организации | 2017-02-01 | 2017-12-31 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых организаций (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде, да/нет | да | нет | сетевые организации Мурманской области; Гарантирующие поставщики Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730)
4 | Обеспечивающие факторы
4.1 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | издание закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов регионального и муниципального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования | 2017-02-01 | 2017-12-31 | обеспечена синхронизация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет | да | нет | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (министр - Л.В. Кан, 88152 486 235); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
|  | формирование порядка (регламента) оценки проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы и программы развития электроэнергетики, а также документов территориального планирования при их поступлении на согласование (утверждение) | 2017-02-01 | 2017-12-31 | обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, да/нет | да | нет | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (министр - Л.В. Кан, 88152 486 235); сетевые организации Мурманской области
|  | формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы развития электроэнергетики и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории субъекта Российской Федерации | 2017-02-01 | 2017-12-31 | обеспечено ускорение актуализации схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, да/нет | да | нет | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (министр - Л.В. Кан, 88152 486 235); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
4.2 | Рекомендации | выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации | 2017-02-01 | 2017-12-31 | унификация процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней | технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях осуществляется в сроки, не превышающие 90 дней | 108 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский, тел. 88152 486 730); сетевые организации Мурманской области
_____________________________________