## Лист
Приложение № 3 к распоряжению Правительства Мурманской области от 26.04.2018 № 80-РП
«План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»
№ | Фактор/ этап реализации | № показателя в Region-ID | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значения показателя | Фактическое значение показателя | Начальное значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[7 empty] | на 01.01.2017 | на 31.12.2017 | на 01.01.2018 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | на 31.12.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Целевая модель предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 90 дней, в том числе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор о технологическом присоединении) в течение 10 дней; выполнение работ - в течение 70 дней; оформление факта технологического присоединения - в течение 10 дней. Модельным объектом является технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно по II или III категории надежности электроснабжения (расстояние от существующих объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации до границы участка заявителя не ограничено). Проблемы технологического присоединения к электрическим сетям: 1. Долгий процесс строительства объектов электросетевой инфраструктуры. 2. Нехватка электрической мощности в отдельных точках энергосистемы. 3. Различное качество работы территориальных электросетевых организаций.
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1 | Удобство подачи заявки | 1.1.1 | создание единого регионального интернет-портала | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие единого регионального интернет-портала* с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение. Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, процентов | 0.2% | 35% | 35% | 70% |  |  | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова) (в части полномочий по наличию единого регионального интернет-портала); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | 1.1.2 | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров | 2018-01-01 | 2018-12-31 | периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц | да | да | да | да |  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова); руководители сетевых организаций Мурманской области
1.2 | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | 1.2.1 | развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи, да/нет | нет | нет | нет | да |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
|  | 1.2.2 | развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет | нет | нет | нет | да |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
1.3 | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | 1.3.1 | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет | нет | да | да | да |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; Комитет по тарифному регудированию Мурманской области (председатель - В.А. Губинский); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
|  | 1.3.2. | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале*, да/нет | нет | да | да | да |  |  | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель - В.А. Губинский); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель - Т.Е. Лапин); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
2.1 | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | 2.1.1 | внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет | нет | да | да | да |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
2.2 | Упрощенная процедура проведения работ по строительству | 2.2.1 | отмена необходимости получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, необходимых для технологического присоединения | 2018-01-01 | 2018-12-31 | вступление в силу изменений, внесенных в региональное законодательство | да | да | да | да |  |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | 2.3.1 | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 25 рабочих дней | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней |  |  | Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр - О.А. Мазунов); главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
2.4 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | 2.4.1 | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | появление для сетевой организации практической возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет | нет | нет | нет | да |  |  | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство имущественных отношений Мурманской области (министр - О.А. Мазунов); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | 2.4.2 | налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории субъекта Российской Федерации в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 2018-01-01 | 2018-12-31 | создание на региональном и муниципальном уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет | нет | да | да | да |  |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | 2.4.3 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 2018-01-01 | 2018-12-31 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | нет | да | да | да |  |  | главы муниципальных образований Мурманской области; Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
Раздел 3. Оформление технологического присоединения
3.1 | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | 3.1.1 | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя | 2018-01-01 | 2018-12-31 | составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя, рабочих дней | 64 дня | 10 дней | 10 дней | 10 дней |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
3.2 | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | 3.2.1 | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | 2018-01-01 | 2018-12-31 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет | нет | да | да | да |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; руководители гарантирующих поставщиков Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
|  | 3.2.2 | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного с использованием электронной подписи) через личный кабинет на сайте сетевой организации | 2018-01-01 | 2018-12-31 | подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых организаций (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и практическое внедрение процедуры выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде, да/нет | нет | да | да | да |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; руководители гарантирующих поставщиков Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | 4.1.1 | издание закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов регионального и муниципального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | обеспечена синхронизация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет | нет | да | да | да |  |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | 4.1.2 | формирование порядка (регламента) оценки проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы и программы развития электроэнергетики, а также документов территориального планирования при их поступлении на согласование (утверждение) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да |  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); руководители сетевых организаций Мурманской области
|  | 4.1.3 | формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы развития электроэнергетики и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории субъекта Российской Федерации | 2018-01-01 | 2018-12-31 | обеспечено ускорение актуализации схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, да/нет | да | да | да | да |  |  | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (первый заместитель министра - Е.Ю. Абраменко); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский); руководители сетевых организаций Мурманской области
4.2 | Рекомендации |  | выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации | 2018-01-01 | 2018-12-31 | унификация процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней | 107 дней | 111 дней | 111 дней | 90 дней |  |  | руководители сетевых организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - В.Н. Гноевский)
* Региональный интернет-портал - Инвестиционный портал Мурманской области, размещенный в сети "Интернет" по адресу: http://invest.gov-murman.ru/»
Note on L9: Краснощекова: при наличии установленных федеральными нормативными правовыми актами целевых значений на 2019, 2021 гг