## Изменения
Приложение № 3 к распоряжению Правительства Мурманской области от _______________ № _____
«План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»
№ | Фактор/ этап реализации | № показателя в Region-ID | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значения показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[7 empty] | на 01.01.2017 | на 31.12.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 12
Целевая модель предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 90 дней, в том числе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор о технологическом присоединении) в течение 10 дней; выполнение работ - в течение 70 дней; оформление факта технологического присоединения - в течение 10 дней. Модельным объектом является технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно по II или III категории надежности электроснабжения (расстояние от существующих объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации до границы участка заявителя не ограничено). Проблемы технологического присоединения к электрическим сетям: 1. Долгий процесс строительства объектов электросетевой инфраструктуры. 2. Нехватка электрической мощности в отдельных точках энергосистемы. 3. Различное качество работы территориальных электросетевых организаций.
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1 | Удобство подачи заявки | 1.1.1 | создание единого регионального интернет-портала | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие единого регионального интернет-портала* с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информации, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет | да | да | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев) (в части наличия актуальной информации); АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор - С.А. Панфилова) (в части наличия единого регионального интернет-портала субъекта Российской Федерации); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко) ( в части технического сопровождения); руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области
|  | 1.1.2 | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров | 2020-01-01 | 2020-12-31 | периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц | да | да | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев); АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор - С.А. Панфилова) (в части полномочий по наличию единого регионального интернет-портала субъекта Российский Федерации)
1.2 | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | 1.2.1 | развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля договоров на технологическое присоединение, направленных заявителям через "личный кабинет" на сайте сетевой организации и подписанных заявителями с использованием электронной цифровой подписи, в общем количестве договоров, направленных заявителям через "личный кабинет" на сайте сетевой организации, процентов | - | не менее 10 | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
|  | 1.2.2 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет | да | да | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
|  | 1.2.3 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, процентов | 70 | 70 | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
1.3 | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | 1.3.1 | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет | да | да | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель - Е.С. Стукова); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
|  | 1.3.2. | создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале*, да/нет | да | да | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (председатель - Е.С. Стукова); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев); АО «Корпорация развития Мурманской области» (генеральный директор - С.А. Панфилова) (в части полномочий по наличию единого регионального интернет-портала субъекта Российский Федерации).
Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
2.1 | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | 2.1.1 | внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет | да | да | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
2.2 | Упрощенная процедура проведения работ по строительству | 2.2.1 | отмена требования в получении разрешения на строительство объектов, необходимых для технологического присоединения электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно | 2020-01-01 | 2020-12-31 | вступление в силу изменений, внесенных в региональное законодательство | да | да | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | 2.3.1 | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 | 10 | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (и.о. министра - В.Ю. Минкина); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
2.4 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | 2.4.1 | внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдачи иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | появление для сетевой организации практической возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет | да | да | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (и.о. министра - В.Ю. Минкина); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев); руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области
|  | 2.4.2 | налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории субъекта Российской Федерации в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, процентов | - | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство имущественных отношений Мурманской области (и.о. министра - В.Ю. Минкина); Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев); руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области
|  | 2.4.3 | обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований, субъектом Российской Федерации доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в том числе к геоинформационной системе региона с масштабностью 1:500 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в общем количестве выполненных проектов строительства линейных объектов, процентов | - | не менее 30 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
Раздел 3. Оформление технологического присоединения
3.1 | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | 3.1.1 | осуществление на стадии фактической подачи заявителю напряжения на энергопринимающие устройства организации работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением | 2020-01-01 | 2020-12-31 | составление и выдача заявителям на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, календарных дней | не более 10 | не более 10 | руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
3.2 | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | 3.2.1 | регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, предоставленных заявителю не позднее дня предоставления акта о выполнении технических условий, в рамках процедуры заключения договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, в общем количестве договоров, заявки по которым поданы через "личный кабинет" на сайте сетевой организации, процентов | - | 100 | руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; руководители гарантирующих поставщиков Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
|  | 3.2.2 | организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного с использованием электронной подписи) через личный кабинет на сайте сетевой организации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, предоставленных заявителю не позднее дня предоставления акта о выполнении технических условий, в рамках процедуры заключения договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, в общем количестве договоров, заявки по которым поданы через "личный кабинет" на сайте сетевой организации, процентов | - | 100 | руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; руководители гарантирующих поставщиков Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
|  | 3.2.3 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, направленных заявителю через "личный кабинет" на сайте сетевой организации и подписанных заявителем с использованием электронной цифровой подписи, в общем количестве договоров, направленных через "личный кабинет" на сайте сетевой организации, процентов | - | не менее 10 | руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; руководители гарантирующих поставщиков Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | 4.1.1 | обеспечение возможности рассмотрения документации по планировке территорий в электронной форме | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля проектов планировки территории, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, процентов | - | не менее 30 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
|  | 4.1.2 | обеспечение участия организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в процессе рассмотрения и согласования документации по планировке территорий | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля проектов планировки территории, поступивших на рассмотрение в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в общем количестве проектов планировки территории, процентов | - | не менее 30 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
4.2 | Формирование лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям | 4.2.1 | выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | сокращение сроков технологического присоединения в территориальных сетевых организациях за счет унификации процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней | 90 | 90 | руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев)
* Региональный интернет-портал - Инвестиционный портал Мурманской области, размещенный в сети "Интернет" по адресу: https://invest.nashsever51.ru/
__________________________________________________________