## Лист
Приложение № 5 к распоряжению Правительства Мурманской области от _______________ № _____
«План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
№ | Фактор/ этап реализации | № показателя в Region-ID | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значение показателя | Фактическое значение показателя | Целевое значение показателя | Начальное значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[7 empty] | на 01.01.2017 | на 31.12.2017 | на 31.12.2017 | на 01.01.2018 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | на 31.12.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Целевая модель "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (далее - целевая модель) определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и их количества в Мурманской области. Целевая модель разработана на основе лучших региональных практик.
1. | Территориальное планирование
1.1 | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | 1.2.2 | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов | 2017-01-01 | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования в общем количестве поселений, городских округов, в которых местные нормативы градостроительного проектирования должны быть утверждены, процентов | 0 | 77.5 | 100 | 77.5 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.2.3 |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов, утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие нормативы должны быть утверждены, процентов | 0 | 77.5 | 100 | 77.5 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
1.2 | Обеспечение принятия документов территориального планирования | 1.3.2 | подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, городских округов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, городских округов в общем количестве поселений, городских округов, в которых генеральные планы должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.3.3 |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля поселений, городских округов, утвержденные генеральные планы которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых генеральные планы должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
1.3 | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | 1.4.4 | подготовка на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа | 2017-01-01 | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 0 | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев) (в части мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.4.5 |  |  | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 100 | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев) (в части мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.4.6 |  |  | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития социальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 0 | 69 | 100 | 69 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.4.7 |  |  | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития социальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 0 | 69 | 100 | 69 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.4.8 |  |  | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов субъекта Российской Федерации с утвержденными программами комплексного развития транспортной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 0 | 71 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (министр - А.А. Гришин) (в части мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.4.9 |  |  | 2019-12-31 | доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов | 0 | 71 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (министр - А.А. Гришин) (в части мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
[5 empty] | 2019-12-31 | наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, да/нет | нет | нет | да | нет | да | да | да | Главы ОМСУ МО; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А. Латышев) (в части мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры); Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (министр - А.А. Гришин) (в части мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
1.4 | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов | 1.5.2 | подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, городских округов; размещение в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля поселений, городских округов с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве поселений, городских округов, в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 1.5.3 |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля поселений, городских округов, утвержденные правила землепользования и застройки которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Главы ОМСУ МО; Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр В.В. Сандурский)
|  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2. | Получение разрешения на строительство
2.1. | Получение градостроительного плана земельного участка
2.1.1 | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | 2.1.1.1 | сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | 2017-01-01 | 2021-12-31 | срок предоставления услуги, календарных дней | не более 30 | не более 25 | не более 25 | не более 25 | не более 25 | не более 20 | не более 15 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.1.2 | Уровень развития услуг в электронном виде | 2.1.2.1 | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 0.4 | 30 | 0.4 | 30 | 50 | 70 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
2.1.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | 2.1.3.1 | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 20 | 30 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
|  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет | нет | нет | да | нет | да | да | да | ГОБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области"; Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.1.4 | Регламентация процедур | 2.1.4.1 | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.2 | Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
2.2.1 | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 2.2.1.1 | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 2017-01-01 | 2017-12-31 | срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А.Латышев); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство строительства Мурманской области (Заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
2.2.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | 2.2.2.1 | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | _ * | _ * | _ * | _ * | _ * | 30 | 60 | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Главы ОМСУ МО; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А.Латышев); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.2.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" | 2.2.3.1 | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу "одного окна" | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 40 | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет | нет | нет | да | нет | да | да | да | ГОБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области"; Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.2.4 | Регламентация процедур | 2.2.4.1 | разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") | 2017-01-01 | 2017-12-31 | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | Руководители ресурсоснабжающих организаций Мурманской области; Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (министр - Д.А.Латышев); Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
2.3 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.3.1 | Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2.3.1.1 | сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | 2017-01-01 | 2017-12-31 | срок оказания услуги, календарных дней | не более 30 | не более 30 | не более 45 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | не более 30 | ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" (начальник - М.Ю. Длужневский); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
2.3.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | 2.3.2.1 | обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 70 | 90 | ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" (начальник - М.Ю. Длужневский); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
2.3.3 | Уровень межведомственного взаимодействия |  | сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия | 2017-01-01 | _ * | количество сведений, которые заявитель обязан представить для оказания услуги, единиц | _ * | _ * | _ * | _ * | _ * | _ * | _ * | ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" (начальник - М.Ю. Длужневский); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
2.3.4 | Регламентация процедур | 2.3.4.1 | разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2017-01-01 | 2017-12-31 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" (начальник - М.Ю. Длужневский); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
2.4 | Получение разрешения на строительство
2.4.1 | Получение разрешения на строительство | 2.4.1.1 | сокращение сроков получения разрешения на строительство | 2017-01-01 | 2021-12-31 | срок предоставления услуги, рабочих дней | не более 9 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 5 | не более 5 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.4.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | 2.4.2.1 | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 50 | 70 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
2.4.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | 2.4.3.1 | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ | 2017-01-01 | 2021-12-31 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 2.4.3.2 |  | 2017-01-01 | 2021-12-31 | наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет | нет | нет | да | нет | да | да | да | ГОБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области"; Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.4.4 | Регламентация процедур | 2.4.4.1 | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство | 2017-01-01 | 2017-12-31 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.5. | Проведение дополнительных процедур
2.5.1. | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | 2.5.1.1 | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их прохождения | 2017-01-01 | 2021-12-31 | предельный срок прохождения процедур, календарных дней | _* | _* | не более 20 | _* | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют ** | дополнительные процедуры отсутствуют ** | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.5.2. | Регламентации процедур | 2.5.2.1 | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур | 2017-01-01 | 2017-12-31 | наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет | нет | да | да | да | да |  |  | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
2.6. | Обеспечивающие факторы
2.6.1. | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства | 2.6.1.1 | разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур") | 2017-01-01 | 2017-12-31 | наличие "калькулятора процедур", да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
|  | 2.6.1.2 | разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг (функций), позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию | 2017-01-01 | 2021-12-31 | наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виде, да/нет | нет | нет | да** | нет | да | да | да | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д, Гаврилова); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
|  | 2.6.1.3 | обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн | 2017-01-01 | 2017-12-31 | наличие "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д, Гаврилова); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
2.6.2. | Эффективность регионального "проектного офиса" в сфере строительства | 2.6.2.1 | повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере строительства | 2017-01-01 | 2021-12-31 | уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, средний балл оценки (из 5 возможных) | 0 | - | 4.4 | - | 4.4 | 4.6 | 4.8 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
2.6.3. | Уровень информированности участников градостроительных отношений | 2.6.3.1 | повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных ) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства | 2017-01-01 | 2021-12-31 | количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал | 0 | 4 | не менее одного раза в квартал | 0 | 4 | не менее одного раза в квартал | не менее одного раза в квартал | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
|  | 2.6.3.2 - 2.6.3.7 | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории | 2017-01-01 | 2017-12-31 | наличие на официальном сайте Правительства Мурманской области, региональном портале государственных (муниципальных) услуг и на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего: - структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории; - правила землепользования и застройки, генеральные планы, документация по планировке территорий, да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
|  | 2.6.3.20 |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет | нет | нет | да | нет | да | да | да | Главы ОМСУ МО; Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова); Министерство строительства Мурманской области (заместитель Губернатора - министр - В.В. Сандурский)
|  | 2.6.3.21 | повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям | 2017-01-01 | 2017-12-31 | доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (министр - М.Д. Гаврилова)
* | Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.
** | При условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации
_________________________________________