## Лист
Приложение № 6 к распоряжению Правительства Мурманской области от 26.04.2018 № 80-РП
«План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
№ | Фактор/ этап реализации | № показателя в Region-ID | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значения показателя | Фактическое значение показателя | Начальное значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[7 empty] | на 01.01.2017 | на 31.12.2017 | на 01.01.2018 | на 31.12.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
В целях развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области реализуется комплекс мероприятий, включающий меры финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки. На реализацию мероприятий в 2017 году были направлены средства областного и федерального бюджетов в объеме 71,9 млн. рублей. За счет данных ресурсов была оказана информационная, консультационная, имущественная и финансовая государственная поддержка более чем 4300 субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области. В 2018 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 51,1 млн. рублей. Кроме того, по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета Мурманской области удалось привлечь средства федерального бюджета на общую сумму 33,0 млн. рублей. В целях организации оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2018 году будет продолжено взаимодействие НМК«ФОРМАП» с АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» по привлечению федеральных ресурсов для предоставления поручительств и гарантий. Будет продолжена деятельность организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, Центра кластерного развития Мурманской области, а также регионального бизнес-инкубатора по предоставлению помещений предпринимателям по льготной ставке арендной платы. В части организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2016 утверждены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включающие 884 объекта. По состоянию на 01.01.2017 количество объектов, включенных в перечни, составило 999. В течение 2016 года дополнительно утверждены перечни в 4 муниципальных образованиях (городской округ ЗАТО г. Заозерск, городское поселение Мурмаши Кольского района, городское поселение Туманный Кольского района, сельское поселение Междуречье Кольского района), количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущество увеличено на 115 объектов. Основной проблемой является отсутствие в муниципальных образованиях объектов для включения в перечни. В целях реализации мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2018 году в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и Центра кластерного развития Мурманской области будет продолжена реализация образовательных программ для предпринимателей, в т.ч. образовательных продуктов АО «Корпорация «МСП» и ОПОРы РОССИИ. В целях содействия организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области осуществляется мониторинг и оценка соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. В целях развития системы налоговых льгот для субъектов МСП в 2015 году внесены изменения в Закон Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области» в части расширения перечня видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также дифференциации территории действия патентов по муниципальным образованиям Мурманской области. С 01.01.2016 в Мурманской области действуют «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. С 01.01.2017 в регионе установлены дифференцированные налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН (в случае, если объектом налогообложения являются доходы). Данные меры направлены на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе за счет снижения финансовых и административных издержек путем изменения условий применения специальных налоговых режимов. В 2016 году подписано соглашение о взаимодействии между АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП») и ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»), в соответствии с которым предполагается не позднее 01.12.2017 обеспечить предоставление двух услуг АО «Корпорация «МСП» на базе ГОБУ «МФЦ МО» по принципу «одного окна». В 2017 году сельхозтоваропроизводителям региона была оказана государственная поддержка по 18 направлениям, 7 из которых - на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. В 2017 году финансирование осуществлялось по фактической потребности заявителей на общую сумму 361,7 млн. руб. (ОБ – 318,3 млн. руб., ФБ – 43,4 млн. руб.). Повышенное внимание в регионе уделяется развитию малых форм хозяйствования. Несмотря на небольшую долю в общем объеме продукции сельского хозяйства, малые формы хозяйствования играют важную роль в сохранении сельских населенных пунктов, самозанятости населения в сельской местности и в обеспечении жителей региона свежей продукцией. Поддержка фермерского движения, формирование благоприятных условий для развития предпринимательской активности на селе, развитие сельхозкооперации являются приоритетными направлениями развития сельского хозяйства региона. В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяйствования, кроме поддержки на продукцию животноводства, на компенсацию части затрат на приобретение молодняка КРС для откорма, в 2017 году крестьянским (фермерским) хозяйствам региона выплачено: - три гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом на общую сумму 7,5 млн. рублей; - один грант в размере 2,5 млн. руб. из средств областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ. Также в целях развития сельскохозяйственной кооперации в регионе с 01.03.2017 введены новые кредитные продукты по льготной процентной ставке 5% годовых для сельхохпредприятий. В 2018 году планируется осуществить поддержку по 19 направлениям с обеспечением финансирования за счет средств областного бюджета в размере 276,7 млн. рублей, а также по 7 направлениям за счет привлечения федерального финансирования в размере 39,6 млн. рублей. Кроме того, Центром кластерного развития Мурманской области запланирована работа по формированию нового кластера, который объединит такие виды деятельности, как сельское и рыбное хозяйство, аквакультура, производство полуфабрикатов, производство кормов для животных, производство чая, кондитерских изделий, производство консервов, производство безалкогольных напитков, и другую деятельность, связанную с производством пищевой продукции.
1 | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.1. | включение в государственную программу (подпрограмму) субъекта Российской Федерации, содержащую мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р | 2018-01-01 | 2018-12-31 | количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, отраженных в государственной программе (подпрограмме) субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 2 | 8 | 8 | не менее 8 | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 1.2. | содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших и реализующих муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова); органы местного самоуправления Мурманской области
|  | 1.3. | обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления | 2018-01-01 | 2018-12-31 | деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний | 1 заседание в полугодие | 4 | 0 | не менее 1 в полугодие | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 1.4. | закрепление части доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за местными бюджетами | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 процентов | 50 процентов | да | да | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
2 | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2.1. | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | 2018-01-01 | 2018-12-31 | отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации | 1.82 | 1.74 | 1.74 | для городов федерального значения - не менее 1 на конец каждого квартала в 2017 году, не менее 1,5 на конец каждого квартала начиная с 2018 года; для иных субъектов Российской Федерации - не менее 1,5 на конец каждого квартала в календарном году | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин)
|  | 2.2. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (далее - НГС) (акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", и (или) с акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", и (или) региональными гарантийными организациями) в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, процентов | 12.65 | 10 | 10 | не менее 10 ежегодно | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  | 2.3. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | максимальный лимит поручительства региональной гарантийной организации на одного заемщика составляет не менее 25 млн. рублей, а для региональной гарантийной организации, гарантийный капитал которой меньше 250 млн. рублей, составляет не менее 10 процентов гарантийного капитала такой региональной организации, да/нет | 10 процентов | 10 процентов | да | да (на начало каждого квартала в календарном году) | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  | 2.4. | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций | 2018-01-01 | 2018-12-31 | отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации (для субъектов Российской Федерации, в которых создана и действует государственная микрофинансовая организация), процентов | 75.34 | 74 | 74 | не менее 70 на конец каждого квартала в календарном году | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  | 2.5. | разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием гарантийной поддержки акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации с привлечением гарантий и поручительств участников НГС (акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", и (или) акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", и (или) региональных гарантийных организаций), в общем объеме кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (кроме городов федерального значения), процентов | 0.92 | 0.02 | 0.02 | не менее 3 ежегодно | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
3 | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 3.1. | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленная площадка - предназначенная для размещения производственных мощностей территория, обеспеченная необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; промышленный парк (агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор, единиц | 1 (бизнес-инкубатор) | 2 (бизнес-инкубатор, технопарк) | 2 (бизнес-инкубатор, технопарк) | не менее одной организации (объекта) каждого из предусмотренных типов | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 3.2. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 21.4801 | 41.9 | 47 | не менее 80 | Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов)
|  | 3.3. | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации организаций (объектов), образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе: инжиниринговые центры, технопарки в сфере высоких технологий; промышленные (индустриальные) парки; центры кластерного развития; центры прототипирования; центры сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования), единиц | 1 организация (Центр кластерного развития) | 1 организация (Центр кластерного развития) | 1 организация (Центр кластерного развития) | не менее одной организации (объекта) | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 3.4. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 0.02 | 9.6 | 0 | не менее 2 ежегодно | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова), Центр кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов)
|  | 3.5. | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации созданного полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации центра поддержки предпринимательства, имеющего сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях, предоставляющего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 1 организация (Центр поддержки предпринимательства Мурманской области) | 1 организация (Центр поддержки предпринимательства Мурманской области) | 1 организация (Центр поддержки предпринимательства Мурманской области) | не менее одного | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 3.6. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, которые получили консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов | 25.0096 | 11.5 | 0 | не менее 5 ежегодно | Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор - А.С.Марышев), Центр кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов), Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов)
|  | 3.7. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации лизинговых организаций (единиц) и (или) реализация в субъекте Российской Федерации мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на цели лизинга оборудования в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации, единиц, да/нет | 0/да | 0/да | 0/да | не менее одной / да | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин)
4 | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 4.1. | утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечня государственного имущества субъекта Российской Федерации, разработанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", да/нет | нет | да | да | да | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник контрольно-аналитического отдела - М.Н. Клыкова)
|  | 4.2. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | утверждение в субъекте Российской Федерации перечня государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет | да | да | да | да | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник контрольно-аналитического отдела - М.Н. Клыкова)
|  | 4.3. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 94 процента муниципальных районов и городских округов, 85 процентов городских поселений | 90 | 100 процентов муниципальных районов и городских округов,100 процентов городских поселений | 100 процентов муниципальных районов и городских округов, 25 процентов городских поселений | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник контрольно-аналитического отдела - М.Н.Клыкова)
|  | 4.4. | расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 13.01 | 6.92 | 0 | не менее 10 ежегодно | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник контрольно-аналитического отдела - М.Н.Клыкова)
5 | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | 5.1. | разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов | 11.2565 | 5.4 | 0 | не менее 5 ежегодно | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор -А.С.Марышев); Центр кластерного развития Мурманской области (директор - В.В. Попов), Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов)
|  | 5.2. | заключение соглашений с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" , акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | количество федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, штук | 0 | 3 | 3 | не менее 3 программ | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор - А.С.Марышев)
|  | 5.3. | внедрение и реализация тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | количество тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", проведенных в субъекте Российской Федерации, единиц | 0 | 8 | 0 | не менее 8 | Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор - А.С.Марышев)
6 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | 6.1. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками | 2018-01-01 | 2018-12-31 | размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 6.2. | содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками | 2018-01-01 | 2018-12-31 | организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", единиц | 0 | 4 | 0 | не менее 4 раз в год | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова), Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области (начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов - И.Е. Очкинадзе)
|  | 6.3. | разработка и реализация мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства особенностям участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного сектора экономики | 2018-01-01 | 2018-12-31 | реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единиц | 2 | 7 | 0 | не менее 4 раз в год | Комитет государственных закупок Мурманской области (заместитель председателя Комитета государственных закупок Мурманской области – начальник отдела мониторинга, правовой и методической работы - Ю.А.Полиэктова)
|  | 6.4. | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентов | 0 | 48.99 | 0 | не менее 2,3 ежегодно | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова), Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области (начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов - И.Е. Очкинадзе)
|  | 6.5. | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов | 0 | 45 | 0 | не менее 15 ежегодно | Комитет государственных закупок Мурманской области (заместитель председателя Комитета государственных закупок Мурманской области – начальник отдела мониторинга, правовой и методической работы - Ю.А.Полиэктова)
|  | 6.6. | разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | 7 | 9.4 | 9.4 | не менее 9 | Министерство экономического развития Мурманской области (начальник управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка - Н.Ю. Иванова)
7 | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | 7.1. | установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (далее - налоговые каникулы) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие закона субъекта Российской Федерации, которым установлены налоговые каникулы, да/нет | да | да | да | да | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 7.2. | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности граждан о возможности применения налоговых каникул | 2018-01-01 | 2018-12-31 | количество индивидуальных предпринимателей, применяющих налоговые каникулы, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, процентов | 0 | 0,27 | 0,27 | не менее 0,5 | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 7.3. | принятие закона субъекта Российской Федерации, направленного на установление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, да/нет | да | да | да | да | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 7.4. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, да/нет | да | да | да | да | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
|  | 7.5. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности предпринимателей о возможностях применения патентной системы налогообложения | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, процентов | 0 | 8,27 | 8,27 | не менее 5 | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)
8 | Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | 8.1. | разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации центра оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна", созданного одним из способов, указанных в пункте 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Правила), единиц | 0 | 0 | 0 | не менее одного | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурмансокй области (председатель Комитета - Т.Е. Лапин)
|  | 8.2. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | утверждение субъектом Российской Федерации перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в созданных в соответствии с Правилами центрах оказания услуг для бизнеса, включающего помимо государственных и муниципальных услуг меры поддержки, предоставляемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями, услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", услуги некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги финансово-кредитных учреждений, услуги газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций, услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателей, в том числе при заключении договора коммерческой концессии, иные услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, да/нет | нет | да | да | да | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурмансокй области (председатель Комитета - Т.Е. Лапин)
|  | 8.3. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", в общем количестве многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (председатель Комитета - Т.Е. Лапин)
|  | 8.4. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугами акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" по принципу "одного окна", в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, иных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, процентов | 0 | 0.1 | 0 | не менее 3,5 ежегодно | Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор - А.С.Марышев); Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр О.А. Кузнецова); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурмансокй области (председатель Комитета - Т.Е. Лапин); НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин)
|  | 8.5. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | количество услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", предоставление которых организовано в субъекте Российской Федерации по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, иных организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме, единиц | 1 | 7 | 7 | не менее 6 | Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор - А.С.Марышев); Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр О.А. Кузнецова); Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурмансокй области (председатель Комитета Т.Е. Лапин); НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин)
9 | Развитие сельскохозяйственной кооперации | 9.1. | включение в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственных кооперативов, да/нет | да | да | да | да | Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области (заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области – начальник Управления агропромышленного комплекса - М.М. Гончарова)
|  | 9.2. | создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации, таких, как региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная лизинговая компания, центр субконтрактации, центр коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием | 2018-01-01 | 2018-12-31 | наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, единиц | 1 (НМФО "ФОРМАП") | 5 (НМК "ФОРМАП", ЦПП МО, ЦКР МО, АО "Корпорация развития МО", ГОБУ "МРИБИ") | 5 (НМК "ФОРМАП", ЦПП МО, ЦКР МО, АО "Корпорация развития МО", ГОБУ "МРИБИ") | не менее 5 единиц различных типов | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор - А.С. Марышев); Центр кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов), Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов); АО "Корпорация развития Мурманской области" (генеральный директор - В.А.Уланов)
|  | 9.3. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших с 1 января 2015 г. финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату, процентов | 100 | 100 | 100 | не менее 80 | Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области (заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области – начальник управления агропромышленного комплекса - М.М. Гончарова); НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин)
10 | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 10.1. | разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 2018-01-01 | 2018-12-31 | доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети "Интернет" по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 0 | 3.04 | 0 | не менее 4,5 ежегодно | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (министр - О.А. Кузнецова)»
_______________________________