## Лист
Приложение № 6 к распоряжению Правительства Мурманской области от _______________ № _____
«План мероприятий «дорожная карта»
по внедрению в Мурманской области целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
№ | Фактор/ этап реализации | № показателя в Region-ID | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Начальное значения показателя | Фактическое значение показателя | Начальное значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный за выполнение мероприятия
[7 empty] | на 01.01.2017 | на 31.12.2017 | на 01.01.2018 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | на 31.12.2020 | на 31.12.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
В целях развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области реализуется комплекс мероприятий, включающий меры финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки, в рамках региональной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Фактические расходы областного и федерального бюджетов на реализацию подпрограммы в 2019 году составили 420,8 млн. руб. За счет данных ресурсов была оказана информационная, консультационная, имущественная и финансовая государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области. С 2019 года начата реализация региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства». В целях организации оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году будет продолжено взаимодействие НМК «ФОРМАП» с АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» по привлечению федеральных ресурсов для предоставления поручительств и гарантий. Будет продолжена деятельность организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, Центра кластерного развития Мурманской области, а также регионального бизнес-инкубатора по предоставлению помещений предпринимателям по льготной ставке арендной платы. В части организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019-2020 годах продолжено взаимодействие с органами местного самоуправления и АО «Корпорация «МСП» в части формирования, утверждения и внесения изменений (дополнений) в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Мурманской области. По состоянию на 01.01.2020 в 100% муниципальных районов, городских округов и городских поселений утверждены перечни муниципального имущества для предоставления субъектам МСП, а также такой перечень утвержден в отношении областного имущества. Все утвержденные перечни размещены в автоматизированной информационной системе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (АИС). Количество объектов областной и муниципальной собственности, включенных в перечни и размещенных в АИС, составляет 1091 объект, из них 63 – объекта государственной собственности Мурманской области. Основной проблемой является отсутствие в перечне привлекательных для предпринимателей объектов недвижимости (в т.ч. земельных участков). В целях реализации мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2020 году в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и Центра кластерного развития Мурманской области будет продолжена реализация образовательных программ для предпринимателей, в т.ч. образовательных продуктов АО «Корпорация «МСП» и ОПОРЫ РОССИИ. В целях содействия организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области осуществляются мониторинг и оценка соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. В целях развития системы налоговых льгот для субъектов МСП с 01.01.2016 в Мурманской области действуют «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. С 01.01.2017 в регионе установлены дифференцированные налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН (в случае, если объектом налогообложения являются доходы), в 2019 году расширен перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Данные меры направлены на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе за счет снижения финансовых и административных издержек путем изменения условий применения специальных налоговых режимов. В 2020 году планируется продление срока применения "налоговых каникул". В 2016 году подписано соглашение о взаимодействии между АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП») и ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» (далее – ГОБУ «МФЦ МО»), в соответствии с которым на базе ГОБУ «МФЦ МО» по принципу «одного окна».обеспечено предоставление 7 услуг АО «Корпорация «МСП». С 2018 года на базе ПАО Сбербанк России в Мурманской области, а с 2019 года и Центра "Мой бизнес" функционирует Центр оказания услуг для бизнеса. Повышенное внимание в регионе уделяется развитию малых форм хозяйствования. Несмотря на небольшую долю в общем объеме продукции сельского хозяйства, малые формы хозяйствования играют важную роль в сохранении сельских населенных пунктов, самозанятости населения в сельской местности и в обеспечении жителей региона свежей продукцией. Поддержка фермерского движения, формирование благоприятных условий для развития предпринимательской активности на селе, развитие сельхозкооперации являются приоритетными направлениями развития сельского хозяйства региона. В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяйствования, кроме поддержки на продукцию животноводства, на компенсацию части затрат на приобретение молодняка КРС для откорма, в 2019 году крестьянским (фермерским) хозяйствам региона предоставлены выплаты: - два гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом на общую сумму 6,0 млн. рублей (в 2020 году запланировано 3 гранта на общую сумму 13,0 млн. руб.); - один грант в размере 2,5 млн. руб. из средств областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ (в 2020 году 1 грант в размере 2,5 млн.руб.); - два гранта "Агростартап" на общую сумму 6,0 млн.руб. из средств федерального и областного бюджета. (в 2020 году запланирован 1 грант "Агростартап" в размере 3,0 млн.руб.) Также в целях развития сельскохозяйственной кооперации в регионе с 01.03.2017 введены новые кредитные продукты по льготной процентной ставке 5% годовых для сельхозпредприятий. Кроме того, 21.11.2018 года Центром кластерного развития Мурманской области был подписан меморандум о создании производственно-пищевого кластера Мурманской области, который объединил такие виды деятельности, как сельское и рыбное хозяйство, аквакультура, производство полуфабрикатов, производство кормов для животных, производство чая, кондитерские изделия, производство консервов, производство безалкогольных напитков и другую деятельность, связанную с производством пищевой продукции. Программа развития производственно-пищевого кластера Мурманской области на 2019 – 2022 годы утверждена распоряжением Правительства Мурманской области от 19.04.2019 № 84-РП
1 | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.1. | включение в государственную программу (подпрограмму) субъекта Российской Федерации, содержащую мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р | 2020-01-01 | 2020-12-31 | количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, отраженных в государственной программе (подпрограмме) субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 2 | 8 | 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 1.2. | содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших и реализующих муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 1.3. | обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления | 2020-01-01 | 2020-12-31 | деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний | 1 заседание в полугодие | 4 | 0 | не менее 2 в год (1 в полугодие) | не менее 2 в год (1 в полугодие) | не менее 2 в год (1 в полугодие) | не менее 2 в год (1 в полугодие) | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 1.4. | закрепление части доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за местными бюджетами | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, да/нет | 50 процентов | 50 процентов | да | да | да | да | да | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
2 | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2.1. | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации | 1.82 | 1.74 | 1.74 | не менее 1,5 на конец каждого квартала | не менее 1,5 на конец каждого квартала | не менее 1,5 на конец каждого квартала | не менее 1,5 на конец каждого квартала | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин)
|  | 2.2. | обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной организации требованиям Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и требованиям, установленным Минэкономразвития России в соответствии с указанным Федеральным законом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | соответствие региональной гарантийной организации требованиям законодательства на основании заключения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", да/нет | - | - | - | да | да | да | да | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  | 2.3. | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", и (или) акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", и (или) региональными гарантийными организациями) (далее - участники НГС), в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, процентов | 12.65 | 10 | 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  | 2.4. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | максимальный лимит поручительства региональной гарантийной организации на одного заемщика составляет не менее 25 млн. рублей, а для региональной гарантийной организации, гарантийный капитал которой меньше 250 млн. рублей, составляет не менее 10 процентов гарантийного капитала такой региональной организации, да/нет | 10 процентов | 10 процентов | да | да (на начало каждого квартала) | да (на начало каждого квартала) | да (на начало каждого квартала) | да (на начало каждого квартала) | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  | 2.5. | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций | 2020-01-01 | 2020-12-31 | отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации, процентов | 75.34 | 74 | 74 | не менее 70 на конец каждого квартала | не менее 70 на конец каждого квартала | не менее 70 на конец каждого квартала | не менее 70 на конец каждого квартала | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  | 2.6. | разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием гарантийной поддержки акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации с привлечением гарантий и поручительств участников НГС, в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (кроме городов федерального значения), процентов | 0.92 | 0.02 | 0.02 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин)
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
3 | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 3.1. | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленный парк (индустриальный парк, агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор, единиц | 1 (бизнес-инкубатор) | 2 (бизнес-инкубатор, технопарк) | 2 (бизнес-инкубатор, технопарк) | не менее1 организации (объекта) каждого типа | не менее1 организации (объекта) каждого типа | не менее1 организации (объекта) каждого типа | не менее1 организации (объекта) каждого типа | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 3.2. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 21.4801 | 41.9 | 47 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов)
|  | 3.3. | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов организаций (объектов), образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе: инжиниринговый центр; центр кластерного развития; центр прототипирования; центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования), единиц | 1 организация (Центр кластерного развития) | 1 организация (Центр кластерного развития) | 1 организация (Центр кластерного развития) | не менее одной организации (объекта) | не менее одной организации (объекта) | не менее одной организации (объекта) | не менее одной организации (объекта) | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 3.4. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 0.02 | 9.6 | 0 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич); Центр кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов)
|  | 3.5. | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов центров поддержки предпринимательства, имеющих сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях, единиц | 1 организация (Центр поддержки предпринимательства Мурманской области) | 1 организация (Центр поддержки предпринимательства Мурманской области) | 1 организация (Центр поддержки предпринимательства Мурманской области) | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 3.6. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов | 25.0096 | 11.5 | 0 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 4 | не менее 5 | Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор); Центр кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов); Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов)
|  | 3.7. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие реестра услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в электронном виде, да/нет | - | - | - | да | да | да | да | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор); Цент кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов); Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов)
4. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 4.1. | утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни государственного имущества, перечни муниципального имущества) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества, процентов | 94 процента муниципальных районов и городских округов, 85 процентов городских поселений | 90 | 100 процентов (муниципальные районы и городские округа), 25 (городские поселения) | 100 (муниципальные районы и городские округа), 50 (городские поселения), 10 (сельские поселения) | 60 (городские поселения), 20 (сельские поселения) | 90 (городские поселения), 40 (сельские поселения) | 100 (городские поселения), 50 (сельские поселения) | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник отдела управления областной собственности - Е.А. Макеева)
|  | 4.2. | расширение перечней государственного имущества и перечней муниципального имущества | 2020-01-01 | 2020-12-31 | увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 13.01 | 6.92 | 0 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник отдела управления областной собственности - Е.А. Макеева)
|  | 4.3. | разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, процентов | - | - | - | 40 | 60 | 80 | 100 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник отдела управления областной собственности - Е.А. Макеева)
|  | 4.4. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного имущества, да/нет | - | - | - | да | да | да | да | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник отдела управления областной собственности - Е.А. Макеева)
|  | 4.5. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, процентов | - | - | - | 30 | 50 | 80 | 100 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник отдела управления областной собственности - Е.А. Макеева)
|  | 4.6. | предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимости, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | - | - | - | - | 60 | 70 | 80 | Министерство имущественных отношений Мурманской области (начальник отдела управления областной собственности - Е.А. Макеева)
5 | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | 5.1. | разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов | 11.2565 | 5.4 | 0 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор); Центр кластерного развития Мурманской области (директор - В.В. Попов); Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов)
|  | 5.2. | заключение соглашений с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" , акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | количество федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 0 | 3 | 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор)
|  | 5.3. | внедрение и реализация тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | общее количество тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", проведенных в субъекте Российской Федерации сертифицированным тренером акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" или тренером, привлеченным на основе лицензионного договора о предоставлении права использования материалов программ обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", единиц | 0 | 8 | 0 | не менее 8 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 12 | Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор)
6 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | 6.1. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками | 2020-01-01 | 2020-12-31 | размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 6.2. | содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками | 2020-01-01 | 2020-12-31 | организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 0 | 4 | 0 | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич); Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области (начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов - И.Е. Очкинадзе)
|  | 6.3. | разработка и реализация мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства особенностям участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного сектора экономики | 2020-01-01 | 2020-12-31 | реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2 | 7 | 0 | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | Комитет по конкурентной политике Мурманской области (заместитель начальника отдела правовой и аналитической работы - Первухина Ю.В.)
|  | 6.4. | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентов | 0 | 48.99 | 0 | не менее 2,3 | не менее 2,3 | не менее 2,3 | не менее 2,3 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич); Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области (начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов - И.Е. Очкинадзе)
|  | 6.5. | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов | 0 | 45 | 0 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 30 | не менее 30 | Комитет по конкурентной политике Мурманской области (заместитель начальника отдела правовой и аналитической работы - Первухина Ю.В.)
|  | 6.6. | разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | 7 | 9.4 | 9.4 | не менее 9 | не менее 9 | не менее 9 | не менее 9 | Министерство экономического развития Мурманской области (начальник управления стратегического планирования, анализа развития социальной сферы - Шпак А.В.)
7 | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | 7.1. | установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (далее - налоговые каникулы) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие закона субъекта Российской Федерации, которым установлены налоговые каникулы, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 7.2. | принятие закона субъекта Российской Федерации, направленного на установление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и (или) в размере менее 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
8 | Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | 8.1. | разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие в субъекте Российской Федерации центра оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна", созданного одним из способов, указанных в пункте 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Правила), единиц | 0 | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко)
|  | 8.2. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие утвержденного субъектом Российской Федерации перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в созданных в соответствии с Правилами центрах оказания услуг для бизнеса, включающего помимо государственных и муниципальных услуг меры поддержки, предоставляемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями, услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", услуги некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги финансово-кредитных учреждений, услуги газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций, услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателей, в том числе при заключении договора коммерческой концессии, иные услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 8.3. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оформление которых соответствует единому фирменному стилю, в общем количестве организаций, созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, процентов | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В.Дочкин); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор); Центр кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов)
|  | 8.4. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые обратившихся за услугой (мерой поддержки, иным продуктом) акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и его дочерних обществ, в том числе через МФЦ, центры оказания услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме (через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональные порталы государственных и муниципальных услуг, портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети "Интернет" (https:/smbn.ru), иные средства информационно-коммуникационных технологий, созданные для предоставления услуг в электронной форме), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, процентов | 0 | 0.1 | 0 | не менее 5 | не менее 6,5 | не менее 8 | не менее 10 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.В. Варич); Министерство цифрового развития Мурманской области (министр - И.А. Пархоменко); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор)
9 | Развитие сельскохозяйственной кооперации | 9.1. | включение в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства -сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич)
|  | 9.2. | создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации (региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная лизинговая компания, центр субконтрактации, центр коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием и др.) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, единиц | 1 (НМФО "ФОРМАП") | 5 (НМК "ФОРМАП", ЦПП МО, ЦКР МО, АО "Корпорация развития МО", ГОБУ "МРИБИ") | 5 (НМК "ФОРМАП", ЦПП МО, ЦКР МО, АО "Корпорация развития МО", ГОБУ "МРИБИ") | 6 (АНО "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области", НМК "ФОРМАП", ЦПП МО, ЦКР МО, АО "Корпорация развития МО", ГОБУ "МРИБИ") | не менее 5 единиц различных типов | не менее 5 единиц различных типов | не менее 5 единиц различных типов | АНО "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области" (директор - Г.Р. Нуреев); НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор); Центр кластерного развития Мурманской области (руководитель - В.В. Попов); Государственное областное бюджетное учреждение "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" (директор - Д.А. Скрыганов); АО "Корпорация развития Мурманской области" (генеральный директор - С.А. Панфилова)
|  | 9.3. | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших с 1 января 2015 г. финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату, процентов | 100 | 100 | 100 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.С. Варич); НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (микрофинансовая организация) (директор - А.В. Дочкин)
10 | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 10.1. | разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 2020-01-01 | 2020-12-31 | доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети "Интернет" по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 0 | 3.04 | 0 | не менее 4,5 | не менее 4,5 | не менее 4,5 | не менее 4,5 | Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (и.о. министра - А.В. Варич); Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (директор)
_______________________________